## Sheet1
Oracle TDE测试相关指标和功能模块
背景描述 | Oracle TDE透明数据加密允许用户对各个表列或整个表空间进行加密。当用户向加密的列中插入数据时，透明数据加密会自动对该数据加密。当用户选择该列时，数据将自动解密。选择完毕后，数据将重新加密。 由于透明数据加密在数据库之外的一个安全模块（即，wallet钱夹）中存储加密密钥，因此在存储介质或数据文件丢失时，该功能有助于保护存储在介质上的数据。在这类失窃事件中，保护数据是大部分合规管理的要求。使用透明数据加密的优势是，该功能仅需少量的编码工作，并且实施过程快速、简便。注：本次测试数据库版本Oracle 12.1.0.2
项目 | 功能模块 | 详细功能模块列表 | 功能测试描述 | 时间计划 | 测试过程 | 备注
Oracle TDE | TDE与非多租户 | 非多租户的TDE配置 | 在Oracle非租户环境进行TDE配置 | 2022/2/17-2/24 | https://github.com/aimdotsh/tde/blob/main/在Oracle非租户环境进行TDE配置.md
| TDE与多租户 | CDB的TDE配置 | 在Oracle的CDB中进行TDE配置 |  | https://github.com/aimdotsh/tde/blob/main/在Oracle的CDB中进行TDE配置.md
|  | PDB的TDE配置 | 在Oracle PDB中进行TDE配置 |  | https://github.com/aimdotsh/tde/blob/main/在Oracle%20PDB中进行TDE配置.md
| 加密库 | CDB的加密 | 对整个CDB进行加密 |  | 对cdb 数据库的进行 tde 的配置之后，就可以创建加密表空间和加密字段的表了，12.1.0.2无法实现对系统表空间的加密
|  | PDB的加密 | 对这个PDB进行加密 |  | 对pdb 数据库的进行 tde 的配置之后，就可以创建加密表空间和加密字段的表了，12.1.0.2无法实现对系统表空间的加密
|  | PDB的管理维护 | 数据库开启加密功能后，PDB的创建，插拔，克隆等功能测试
| 用户管理 | 加密后数据库用户管理 | 数据库加密后加密管理用户的维护与管理 |  | 用户管理跟不进行tde配置的用户管理相同，基本命令相同。
| 修改wallet密码 | 修改CDB和PDB的wallet密码 | 对CDB和PDB的wallet密码修改 |  | https://github.com/aimdotsh/tde/blob/main/在Oracle的CDB中进行TDE配置.md#changing-the-password-based-software-keystore-password
| 表空间加密 | CDB表空间加密 | 对CDB中的表空间进行加密，包括普通表空间和big file表空间。
|  | PDB表空间加密 | 对PDB中的表空间进行加密，包括普通表空间和big file表空间。
|  | 系统表空间加密 | 对CDB和PDB中system，undo这些表空间加密 |  | 12.1.-.2 无法实现 system及undo 表空间的加密.19c可以实现
|  | 新建表空间加密 | 在CDB和PDB创建新的表空间并加密
|  | 非加密表空间转换 | 对CDB和PDB中现有的非加密表空间转换为加密表空间
| 列加密 | 增加一个加密列 | 为了TDE能够正常工作，钱夹必须被打开。如果钱夹被关闭，还是可以访问没有加密的列，但不能够访问加密的列。在表已存在情况下增加一加密的列。 | 2022/2/25-3/4
|  | 修改表中未加密的列 | 对数据库中业务用户下的表中普通列进行加密。
|  | 取消加密列 | 取消数据库中业务用户下的表中列的加密。
|  | 索引列加密 | 对数据库中业务用户下表的索引列进行加密，测试加密后对索引类型，索引使用，SQL执行效率，SQL执行计划的影响。
|  | 主外键加密 | 对数据库中业务用户下表的主外键进行加密，测试主外键加密对业务，SQL执行计划等影响。
|  | LOB字段加密 | 对数据库中业务用户下表的LOB字段加密，测试加密后业务对LOB访问和日常维护。
|  | 列加密支持的数据库类型 | Oracle官方支持列加密的字段类型有如下几种： • BINARY_DOUBLE • BINARY_FLOAT • CHAR • DATE • INTERVAL DAY TO SECOND • INTERVAL YEAR TO MONTH • LOBs (Internal LOBs and SECUREFILE LOBs Only) • NCHAR • NUMBER • NVARCHAR2 • RAW • TIMESTAMP (includes TIMESTAMP WITH TIME ZONE and TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE) • VARCHAR2
| 加密与数据库性能 | 加密后对数据库性能的影响 | 数据库开启加密后数据库的读写效率，测试DML和SELECT查询，针对DML的性能测试，对比单条语句对逻辑读的消耗，对比批量DML，如1000条语句，对于DML时间的影响。针对SELECT查询的影响。
| 加密与DBLINK | 加密后测试数据库之前的DBLINK | 数据库加密后测试不同数据库版本直接使用DBLINK | 2022/3/5-3/10
| 加密与IN-Mmeory | 加密后IN-Memory功能测试 | 数据库开启加密后IN-Memory功能的测试
| 加密与物化视图 | 加密物化视图的测试 | 数据库开启加密后物化视图的维护和使用测试
| 加密与分区表 | 加密后分区表的测试 | 加密后分区表的维护和使用测试
| 加密与导入导出 | 加密与exp/imp | 开启加密功能后，在数据库中测试exp和imp | 2022/3/11-3/17
|  | 加密与expdp/impdp | 开启加密功能后，在数据库中测试expdp和impdp
| 加密与数据泵 | TDE环境与非TDE环境之间的exp/imp | 开启加密功能和非加密工数据库直接的exp和imp测试
|  | TDE环境与非TDE环境之间的expdp/impdp | 开启加密功能和非加密工数据库直接的expdp和impdp测试
| 加密与RMAN | TDE环境的RMAN备份 | 数据库开启加密功能后CDB和PDB中的rman备份，rman压缩备份测试
|  | TDE环境的RMAN恢复 | 数据库开启加密功能后CDB和PDB中的rman恢复
|  | TDE环境与非TDE环境之前的RMAN备份 | TDE环境与非TDE环境之前的RMAN备份测试
|  | TDE环境与非TDE环境之前的RMAN恢复 | TDE环境与非TDE环境之前的RMAN恢复测试
| 加密与ADG | 数据库加密后ADG的运维 | 数据库开启加密后ADG的同步，切换等测试 | 2022/3/18-4/4
| 加密与RAC | 数据库加密后RAC的运维 | 数据库开启加密后RAC的资源管理维护测试
| 加密与OGG | 数据库加密后OGG的运维 | 数据库开启加密后OGG源端和目标端的维护测试
| 加密与数据库补丁 | 数据库加密后数据库补丁应用 | 数据库开启加密后PSU补丁的管理应用测试 | 2022/4/5-4/11
| 加密与数据库升级 | 加密后对数据升级 | 数据库开启加密后数据库升级的测试
| 现有环境加密 | 对于现有生产环境加密 | 对现有生产环境数据库按CDB，PDB，表空间，列等维度进行加密测试
| 加密与应用系统 | 数据库加密后应用的兼容性测试 | 数据库开启加密后，测试应用系统功能和性能；
| 加密与客户端工具 | 数据库加密后与数据库客户端工具的测试 | 数据库加密后与数据库客户端PLSQL devloper等工具的测试 | 2022/4/12-4/17
| 加密与第三方平台 | 数据库加密后与第三方平台的兼容性测试 | 数据库开启加密功能后与OEM，zCloud，NBU，ZDBM等第三工具和产品的兼容性测试
| 特殊场景演练 | 密钥丢失 | 数据库密码丢失，12c种主密钥和pdb密钥分别丢失或全部丢失后如何恢复；dump和rman备份集在密钥丢失情况下的恢复；密钥丢失后使用特殊工具恢复。